## Folha1
Tarefas do CAPO |  |  |  | Planeamento por Sprints
Categorias | Tarefa |  | Observação | Sprint | Categoria | Tarefa |  | Responsável | Tempo | Prioridade | Funcionalidade Principal
Conceptualização | Definição da arquitetura de informação |  | A conceptualização é a etapa inicial do projeto, definiremos quem são nossos utilizadores, e como implementar um sistema intuitivo que facilite a navegação, facilitando nos processos de produção e administração. | Sprint 1 (10/03 - 17/03) | Conceptualização | Definição da arquitetura de informação |  | Nycolas Souza | 2d | Baixa | Concepção inicial da interface do sistema
| Definição das personas | Soldador |  |  | Prototipagem | Criação do wireframe | Soldador | Luan Ribeiro | 1d | Alta
|  | Tubista |  |  |  |  | Tubista | Lohanne Guedes | 1d | Alta
|  | Operador de Corte |  |  |  |  | Operador de Corte | Luan Ribeiro | 1d | Alta
|  | Administrador |  |  |  |  | Administrador | Lohanne Guedes | 1d | Alta
| Definição da jornada dos utilizadores | Soldador |  |  |  | Desenvolvimento das interfaces iniciais no Figma | Operador de Corte | Luan Ribeiro | 2d | Média
|  | Tubista |  | Sprint 2 (18/03 - 24/03) | Conceptualização | Definição das personas | Soldador | Nycolas Souza | 1d | Média | Protótipo da interface inicial no Figma
|  | Operador de Corte |  |  |  |  | Tubista | Nycolas Souza | 1d | Média
|  | Administrador |  |  |  |  | Operador de Corte | Lohanne Guedes | 1d | Média
Prototipagem | Criação do wireframe | Soldador | No processo de prototipagem definiremos as interfaces do sistema, junto com a navegação entre as paginas, de forma que de um vislumbre de como será a versão final. |  | Prototipagem | Desenvolvimento das interfaces iniciais no Figma | Soldador | Luan Ribeiro | 2d | Alta
|  | Tubista |  |  |  |  | Tubista | Luan Ribeiro | 2d | Alta
|  | Operador de Corte |  |  |  |  | Administrador | Nycolas Souza | 3d | Alta
|  | Administrador |  | Sprint 3 (25/03 - 31/03) | Conceptualização | Definição das personas | Administrador | Nycolas Souza | 1d | Média | Tabelas da Base de Dados (Como é semana de Tech4Good e todos participaremos, essa semana vai ser focada em fazer a base de dados e realizar tarefas inacabadas da segunda sprint)
| Desenvolvimento das interfaces iniciais no Figma | Soldador |  |  |  | Definição da jornada dos utilizadores | Operador de Corte | Lohanne Guedes | 1d | Média
|  | Tubista |  |  | Base de Dados | Modelação da base de dados | Tabelas | Todos | 3d | Alta
Operador de Corte
Administrador
Base de Dados | Modelação da base de dados | Tabelas | Conforme o recebimento das informações por parte da empresa parceira, construiremos um banco de dados relacional que substitua a atual gestão dos dados por papel e excel. | Sprint 4 (01/04 - 07/04) | Conceptualização | Definição da jornada dos utilizadores | Soldador | Nycolas Souza | 1d | Alta | Base de dados funcional
|  | Dados |  |  |  |  | Tubista | Lohanne Guedes | 1d | Alta
| Criação dos scripts de criação da base de dados | [5 empty] | Administrador | Nycolas Souza | 1d | Alta
| Criação dos scripts de inserção com dados mockados |  |  |  | Base de Dados | Modelação da base de dados | Dados | Todos | 3d | Alta
| Criação dos scripts de consulta |  |  |  |  | Criação dos scripts de criação da base de dados |  | Nycolas Souza | 1d | Média
API | Definição dos endpoints | Soldador | A API será desenvolvida, levando em conta as diversas roles do sistema, podendo implementar também verificação com tokens no futuro, melhorando a segurança do sistema. |  | Front-end | Desenvolvimento das páginas | Operador de Corte | Luan Ribeiro | 2d | Média
|  | Tubista |  | Sprint 5 (08/04 - 14/04) | Base de Dados | Criação dos scripts de inserção com dados mockados |  | Todos | 3d | Alta | Operador de Corte (interface ou API funcional)
|  | Operador de Corte |  |  |  | Criação dos scripts de consulta |  | Lohanne Guedes e Luan Ribeiro | 2d | Baixa
|  | Administrador |  |  | API | Definição dos endpoints | Operador de Corte | Lohanne Guedes | 1d | Média
| Desenvolvimento das classes e dados |  |  |  |  | Desenvolvimento das classes e dados |  | Nycolas Souza | 1d | Alta
| Desenvolvimento dos endpoints | Soldador |  |  |  | Desenvolvimento dos endpoints | Operador de Corte | Nycolas Souza | 2d | Alta
|  | Tubista |  |  | Front-end | Integração com a API | Operador de Corte | Luan Ribeiro | 2d | Média
|  | Operador de Corte |  | Sprint 6 (15/04 - 21/04) | API | Definição dos endpoints | Soldador | Nycolas Souza | 2d | Média | Progresso com a API e UI
|  | Administrador |  |  |  |  | Operador de Corte | Nycolas Souza | 2d | Média
| Documentação dos endpoints |  |  |  | Front-end | Desenvolvimento dos componentes da UI | Compartilhaveis | Luan Ribeiro | 2d | Alta
Front-end | Desenvolvimento dos componentes da UI | Compartilhaveis | O front-end será desenvolvido em paralelo com a API, onde implementaremos o que foi imaginado na prototipagem, tendo atenção as diversos setores da fábrica. |  |  |  | Únicos | Lohanne Guedes | 2d | Alta
|  | Únicos |  |  |  | Desenvolvimento das páginas | Soldador | Luan Ribeiro | 2d | Alta
| Desenvolvimento das páginas | Soldador |  | Sprint 7 (22/04 - 28/04) | API | Definição dos endpoints | Administrador | Luan Ribeiro | 1d | Média | Interface do Soldador e Tubista utilizável
|  | Tubista |  |  |  | Desenvolvimento dos endpoints | Soldador | Nycolas Souza | 2d | Alta
|  | Operador de Corte |  |  |  |  | Tubista | Nycolas Souza | 2d | Alta
|  | Administrador |  |  | Front-end | Desenvolvimento das páginas | Tubista | Lohanne Guedes | 2d | Alta
| Integração com a API | Soldador |  |  |  | Integração com a API | Soldador | Lohanne Guedes | 3d | Alta
|  | Tubista |  |  |  |  | Tubista | Luan Ribeiro | 3d | Média
|  | Operador de Corte |  | Sprint 8 (29/04 - 05/05) | API | Desenvolvimento dos endpoints | Administrador | Nycolas Souza | 2d | Alta | Interface do administrador utilizável
|  | Administrador |  |  | Front-end | Desenvolvimento das páginas | Administrador | Luan Ribeiro | 3d | Alta
| Documentação da interface |  |  |  |  | Integração com a API | Administrador | Luan Ribeiro | 3d | Alta
Estatística | Definição das estatísticas essenciais e gráficos |  | A componente de Estátistica, será implementada na interface do administrador, onde terá uma dashboard com os dados essenciais. |  | Estatística | Definição das estatísticas essenciais e gráficos |  | Lohanne Guedes | 1d | Baixa
| Desenvolvimento dos cálculos |  |  |  |  | Desenvolvimento dos cálculos |  | Lohanne Guedes | 2d | Média
| Aplicação na dashboard administrativa |  |  | Sprint 9 (05/05 - 12/05) | Estatística | Aplicação na dashboard administrativa |  | Luan Ribeiro | 2d | Alta | Progresso com as componentes de SIG, Estatística e AED
SIG | Mapeamento da fábrica |  | A componente de Sistemas de Informações Geográficas, será implementada no sistema, de forma a ser mapeado informações da fábrica como localização de equipamento e estoque. |  | SIG | Mapeamento da fábrica |  | Luan Ribeiro | 3d | Alta
| Integração dos dados de mapeamento |  |  |  |  | Integração dos dados de mapeamento |  | Lohanne Guedes | 3d | Alta
| Desenvolvimento das funcionalidades do mapa |  |  |  | AED | Desenvolvimento da lógica | Operador de Corte | Todos | 2d | Alta
| Implementação do mapa no sistema |  |  | Sprint 10 (13/05 - 20/05) | AED | Desenvolvimento do algoritmo | Operador de Corte | Nycolas Souza | 2d | Alta | Integração de AED e SIG no sistema
AED | Desenvolvimento da lógica | Operador de Corte |  |  | SIG | Desenvolvimento das funcionalidades do mapa |  | Nycolas Souza | 3d | Alta
| Desenvolvimento do algoritmo | Operador de Corte |  |  |  | Implementação do mapa no sistema |  | Luan Ribeiro | 2d | Alta
| Integração no sistema | Operador de Corte |  |  | AED | Integração no sistema |  | Luan Ribeiro | 3d | Média
|  |  |  | Sprint 11 (20/05 - 27/05) | API | Documentação dos endpoints |  | Nycolas Souza | 1d | Baixa
[5 empty] | Front-end | Documentação da interface |  | Lohanne Guedes | 1d | Baixa